## Costos Personal
Gerente de proyecto
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 9 | 63 | 30000 | 1890000 | 2390000
Diseño | 6 | 42 | 30000 | 1260000 | 1760000
Desarrollo | 2 | 14 | 30000 | 420000 | 920000
Pruebas | 3 | 21 | 30000 | 630000 | 1130000
Despliegue | 2 | 14 | 30000 | 420000 | 920000
|  |  |  | Total: | 7120000
Bono | 500000
Director técnico
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 3 | 21 | 25000 | 525000 | 925000
Diseño | 7 | 49 | 25000 | 1225000 | 1625000
Desarrollo | 6 | 42 | 25000 | 1050000 | 1450000
Pruebas | 6 | 42 | 25000 | 1050000 | 1450000
Despliegue | 4 | 28 | 25000 | 700000 | 1100000
|  |  |  | Total: | 6550000
Bono | 400000
Analista de Costo y riesgo
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 2 | 14 | 20000 | 280000 | 530000
Diseño | 2 | 14 | 20000 | 280000 | 530000
Desarrollo | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Pruebas | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Despliegue | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 1060000
Bono | 250000
Diseñador UI & UX
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Diseño | 1 | 7 | 25000 | 175000 | 475000
Desarrollo | 6 | 42 | 25000 | 1050000 | 1350000
Pruebas | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Despliegue | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 1825000
Bono | 300000
Arquitecto de software
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Diseño | 8 | 56 | 25000 | 1400000 | 1750000
Desarrollo | 2 | 14 | 25000 | 350000 | 700000
Pruebas | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Despliegue | 3 | 21 | 25000 | 525000 | 875000
|  |  |  | Total: | 3325000
Bono | 350000
Desarrollador Flutter 1
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Diseño | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Desarrollo | 16 | 112 | 25000 | 2800000 | 2950000
Pruebas | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Despliegue | 5 | 35 | 25000 | 875000 | 1025000
|  |  |  | Total: | 3975000
Bono | 150000
Desarrollador Flutter 2
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 0 | 0 | 30000 | 0
Diseño | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Desarrollo | 8 | 56 | 30000 | 1680000 | 1830000
Pruebas | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Despliegue | 4 | 28 | 30000 | 840000 | 990000
|  |  |  | Total: | 2820000
Bono | 150000
Desarrollador Base de datos
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Diseño | 3 | 21 | 30000 | 630000 | 0
Desarrollo | 8 | 56 | 30000 | 1680000 | 1730000
Pruebas | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Despliegue | 2 | 14 | 30000 | 420000 | 470000
|  |  |  | Total: | 2200000
Bono | 50000
Tester QA
Fase | Días | Horas trabajadas | Cobro por hora | Costo Total | Costo total + Bono
Planificación | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Diseño | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Desarrollo | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Pruebas | 8 | 56 | 20000 | 1120000 | 1220000
Despliegue | 1 | 7 | 20000 | 140000 | 240000
|  |  |  | Total: | 1460000
Bono | 100000

## Otros costos
Nombre | Tipo | Categoría contable | Cantidad | Valor | Valor Total
Suite Microsoft 365 | Suscripción de Software | Costo Operativo | 7 | 5990 | 125790
Draw.io | Suscripción de Software | Costo Operativo | 1 | 0 | 0
Figma Plan Professional | Suscripción de Software | Costo Operativo | 1 | 15000 | 15000
Notebook Lenovo ThinkPad E585 15,6" | Bien de Capital | Activo Fijo | 7 | 299990 | 2099930
SAMSUNG GALAXY A15 5G 256 GB | Herramienta de Prueba | Activo Fijo | 2 | 159000 | 318000
PHONE 11 PRO-64 GB | Herramienta de Prueba | Activo Fijo | 2 | 359990 | 719980
Cable USB C | Bien de Consumo | Costo Operativo | 3 | 7990 | 23970
Cable A LIGHTNING | Bien de Consumo | Costo Operativo | 3 | 16990 | 50970
Licencia de desarrollador Google Play Store | Infraestructura | Costo de Infraestructura | 1 | 25990 | 25990
Apple Developer Program | Infraestructura | Costo de Infraestructura | 1 | 299000 | 299000
|  |  |  | Total | 3678630

## Costos totales
Fases | Costo total por Fase
Planificación | 3845000
Diseño | 6140000
Desarrollo | 10930000
Pruebas | 3800000
Despliegue | 5620000
Total: | 30335000
Tipo de Costo |  | Costo en pesos
Costo Recursos Humanos (441 Horas) |  | 30335000
Costos Hardware |  | 2417930
Costos Software |  | 140790
Costos infraestructura |  | 324990
Otros |  | 74940
| Total | 33293650
Fondos riesgos(10%) | 3329354
Utilidad (30%) | 10986901
Total coste del proyecto | 47609905
Nombre | Tipo | Categoría contable | Cantidad | Valor | Valor Total
Suite Microsoft 365 | Suscripción de Software | Costo Operativo | 7 | 5990 | 125790
Draw.io | Suscripción de Software | Costo Operativo | 1 | 0 | 0
Figma Plan Professional | Suscripción de Software | Costo Operativo | 1 | 15000 | 15000
Notebook Lenovo ThinkPad E585 15,6" | Bien de Capital | Activo Fijo | 7 | 299990 | 2099930
SAMSUNG GALAXY A15 5G 256 GB | Herramienta de Prueba | Activo Fijo | 2 | 159000 | 318000
PHONE 11 PRO-64 GB | Herramienta de Prueba | Activo Fijo | 2 | 359990 | 719980
Cable USB C | Bien de Consumo | Costo Operativo | 3 | 7990 | 23970
Cable A LIGHTNING | Bien de Consumo | Costo Operativo | 3 | 16990 | 50970
Licencia de desarrollador Google Play Store | Infraestructura | Costo de Infraestructura | 1 | 25990 | 25990
Apple Developer Program | Infraestructura | Costo de Infraestructura | 1 | 299000 | 299000
|  |  |  | Total | 3678630